## Tabelle1
ID | Typ | Titel | Beschreibung (Standard-Format) | Initiale Priorität (MusCoW) | Initialer Aufwand (Story Points) | Umsetzbar? | Begründung (falls nicht umsetzbar) | Spalte1
US-01 | User Story | Gründungsidee einreichen | Als Student möchte ich Gründungsideen mit Titel, Beschreibung, Problemstellung, Vision sowie gesuchten Rollen/Fähigkeiten einreichen können, damit andere diese bewerten und kommentieren können. | Must | 8 | Ja
US-02 | User Story | Gründungsidee bewerten und kommentieren | Als registrierter User möchte ich Gründungsideen anderer mit Sternen und/oder Kommentaren bewerten können, um Feedback zu geben und die Akzeptanz zu fördern. | Must | 5 | Ja
US-03 | User Story | Eigenes Studenten-Profil anlegen | Als Student möchte ich ein Profil mit Geburtsdatum, Studiengang, Alter, fachlichen Interessen, Foto, Kompetenzen, einem persönlichen Statement und optionalen Links (z.B. XING, LinkedIn) anlegen können. | Must | 8 | Ja |  |  | *
US-04 | User Story | Nach Gründungsideen suchen | Als Student möchte ich nach aktuellen Gründungsideen anderer Studierender suchen können (z.B. nach Schlagwörtern oder Kategorien). | Should | 5 | Ja
US-05 | Developer Story | Gebrauchstauglichkeit und intuitive Bedienung | Als Entwickler möchte ich, dass die UI einfach und intuitiv ist (basierend auf standardisierten Heuristiken & Evaluierung mit gängigen Methoden), damit die Akzeptanztests für alle Nutzergruppen (Anfänger bis Experten) bestehen. | Must | 13 | Ja
US-06 | User Story | Marktplatz für gebrauchte Bücher und Skripte | Als Student möchte ich alte Bücher und Lernskripte anbieten und erwerben können. | Could | 13 | Ja
US-07 | Technical Story | Browser-Kompatibilität | Als Anwendung muss ich in Firefox, Chrome und anderen gängigen Browsern laufen (Web-Standards einhalten). | Must | 3 | Ja
US-08 | Spike Story | KI-Bewertung einer Gründungsidee (Proof-of-Concept) | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um zu untersuchen, wie eine KI (via KI:Connect) eine Gründungsidee bewerten und per Chat-Funktion ausgeben kann. Dabei sind ethische Bedenken und Halluzinationen zu prüfen. | Should | 8 | Ja
US-09 | Technical Story | Authentifizierung und Sicherheit | Als User möchte ich mich sicher registrieren und authentifizieren können (verschlüsselte Passwortspeicherung), damit meine Daten geschützt sind. | Must | 5 | Ja
US-10 | User Story | Mobile App für iOS und Android | Als User möchte ich die Kernfunktionen der Plattform über eine native Mobile App (iOS und Android) nutzen können. | Could | 20 | Nein | Extrem hoher Aufwand für zwei native Apps. Ein reaktionsfähiges Webdesign (responsive) erfüllt den Anwendungsfall "mobile Nutzung" zunächst besser.
US-11 | User Story | Team-Findungs-Events organisieren | Als Student (Julia Weber) möchte ich Team-Findungs-Events organisieren, zu denen sich andere Studierende registrieren können, um meine Startup-Idee zu verbreiten. | Should | 8 | Ja
US-12 | User Story | Benachrichtigungensfunktion | Als Nutzer möchte ich über Änderungen informiert werden, um auf dem neusten Stand zu sein (Chat zwischen Usern+Systembenachrichtigungen) | Should | 5 | Ja
US-13 | User Story | Account löschen oder Ruhemodus | Als User möchte ich meinen Account löschen oder zumindest Benachrichtigungen pausieren können (Ruhemodus). | Must | 3 | Ja
US-14 | User Story | Startups durch Studenten bewerten | Als Student möchte ich Startups bewerten können (z.B. Sterne, Kommentar), um die Transparenz und Akzeptanz zu fördern. | Must | 3 | Ja
US-15 | User Story | Studenten durch Startups bewerten | Als Startup möchte ich Studenten bewerten können (einfaches Sterne- oder Kommentar-Modell). | Should | 3 | Ja
US-16 | User Story | Startup-Profil mit Logo und Ausschreibungen | Als Startup möchte ich ein Profil mit Logo, Beschreibung, Gründungsidee und der Möglichkeit zur Erstellung von Ausschreibungen (Job, Praktikum, Abschlussarbeit) anlegen können. | Must | 8 | Ja
US-17 | User Story | Finanzierungsmöglichkeiten und Investorensuche | Als Startup möchte ich nach Investoren oder Finanzierungsmöglichkeiten suchen und Crowdfunding-Kampagnen starten können. | Could | 20 | Nein | Komplexes, reguliertes Feature (Finanzierung, Zahlungsabwicklung). Übersteigt den Rahmen eines Semesterprojekts.
US-18 | User Story | Matchmaking / Recommender-System (FA14) | Als Student möchte ich auf der Startseite potenzielle Startups angezeigt bekommen, die zu meinen Profil-Fähigkeiten passen (ähnlich "Amazon-Manier"). | Could | 13 | Ja | Als einfache regelbasierte Version umsetzbar (keine KI-Halluzinationen nötig).
US-19 | User Story | Projektplanungs-Feature für Startups (FA16) | Als Startup möchte ich ein Feature zur Planung von Projekten haben, um die Verfügbarkeit von Studenten mit bestimmten Skills zu verwalten und Positionen zu besetzen. | Won't have | 21 | Nein | Sehr komplexes, eigenständiges Planungstool. Übersteigt den Rahmen und ist ein Anti-Pattern für eine reine Vernetzungsplattform.
US-20 | Constraint Story | Dokumentation der Software-Architektur nach arc42 | Als Architekt (Björn Müller) benötige ich eine Dokumentation nach dem 4-Sichtenmodell (arc42) mit Kontext-, Baustein- und Laufzeitsicht, die alle externen Systeme (Salesforce, LinkedIn API, PayPal API, KI:Connect) berücksichtigt. | Must | 13 | Ja
US-21 | Technical Story | Automatisiertes Deployment auf H-BRS SEPP via Jenkins | Als Admin (Hr. Seppels) möchte ich, dass das automatisierte Deployment auf den H-BRS-Rechnern über Jenkins erfolgt, um manuelle Arbeit zu vermeiden. | Must | 8 | Ja
US-22 | Developer Story | Persistenz mit DAO/Repository Pattern und PostgreSQL | Als Entwickler möchte ich alle persistenten Daten über das DAO/Repository Pattern in der PostgreSQL-DB speichern (JDBC/JPA), um eine saubere Trennung zu gewährleisten. | Must | 5 | Ja
US-23 | Spike Story | Einarbeitung in JDBC/JPA mit PostgreSQL | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um die Anbindung an die PostgreSQL-DB (kompatibel zu JDBC/JPA) zu testen und ein erstes "Roundtrip-Tutorial" durchzuführen. | Must | 5 | Ja
US-24 | Technical Story | Quality Gate und Code Coverage in SonarQube | Als Entwickler möchte ich, dass der Build in Jenkins auf SonarQube-Metriken (Code Coverage, Code Smells, technische Schulden) prüft und das Quality Gate grün ist. | Should | 5 | Ja
US-25 | Constraint Story | Entwicklung mit Vaadin 24 und CarLook Framework | Als Entwickler muss ich für die Web-Oberfläche Vaadin 24 (LTS) und das bereitgestellte CarLook-Framework (Clone aus GitLab) verwenden. | Must | 3 | Ja
US-26 | User Story | Statistiken | Als Start-up möchte ich Statistiken zu meinem Profil, meinen Ausschreibungen und meiner Gründungsidee sehen können, um den Erfolg meiner Aktivität auf der Plattform zu messen | Could | 8 | Ja
US-27 | Constraint Story | DSGVO-Konformität | Als Product Owner muss die Plattform die DSGVO erfüllen (z.B. Recht auf Löschung, Einwilligung, Auskunft). | Must | 8 | Ja
US-28 | Spike Story | Integration KI:Connect (API-Key, Llama) | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um die Anbindung an KI:Connect (Llama-Modell) mit generiertem API-Key zu testen (Beispielcode aus CarLook nutzen). | Should | 5 | Ja
US-29 | Developer Story | Ausnahmebehandlung mit Chain of Responsibility | Als System muss ich Ausnahmen behandeln (Server down, DB down, User nicht registriert, Shop nicht vorhanden) und dabei dem Chain of Responsibility Pattern folgen. | Should | 8 | Ja
US-30 | Constraint Story | Externe Systeme in Kontextsicht darstellen | Als Architekt (Björn Müller) muss ich die APIs von Salesforce, LinkedIn, PayPal und KI:Connect in der Kontext-Sicht von arc42 darstellen (keine Programmierung nötig). | Must | 3 | Ja
US-31 | User Story | Landing Page mit wichtigen Informationen | Als User möchte ich eine einfache Landing Page sehen, die mich nachhaltig anspricht und die wichtigsten Informationen der Plattform vermittelt. | Must | 5 | Ja
US-32 | User Story | Dialogbasierte Profilerstellung in wenigen Schritten | Als User (Anfänger bis Experte) möchte ich mein Profil dialogbasiert in wenigen Schritten anlegen können. | Must | 5 | Ja
US-33 | User Story | Blacklist für unseriöse Startups | Als Admin möchte ich eine Blacklist für Startups pflegen können, die mehrfach wegen unseriösen Auftretens gemeldet wurden, damit diese nicht mehr gelistet werden. | Should | 5 | Ja
US-34 | User Story | Startups abonnieren | Als Student möchte ich Startups abonnieren können, um automatisch über deren Aktivitäten informiert zu werden. | Should | 3 | Ja
US-35 | User Story | Networking-Sessions mit Startups durchführen | Als Unternehmen (Dr. Donnerhall) möchte ich Networking-Sessions mit Startups durchführen können. | Could | 13 | Ja
US-36 | User Story | Bewerbung aus der Plattform heraus | Als Student möchte ich mich direkt aus der Plattform heraus auf Ausschreibungen bewerben können. | Must | 5 | Ja
US-37 | User Story | Kontaktaufnahme über die Plattform | Als Startup möchte ich nach einer Bewerbung den weiteren Kontakt mit dem Studenten über die Plattform abwickeln können (z.B. Nachrichten). | Should | 8 | Ja
US-38 | User Story | SEO-Maßnahmen (Onpage-Optimierung) | Als Betreiber möchte ich Onpage-Optimierungen für die Webseite durchführen, um die Popularität und Auffindbarkeit zu steigern. | Could | 8 | Ja
US-39 | Constraint Story | Bezahlmechanismus (Kontextsicht PayPal) | Als Architekt muss ich die API des Bezahldienstes PayPal in der Kontext-Sicht der Architektur berücksichtigen (keine Programmierung). | Must | 2 | Ja
US-40 | Constraint Story | LinkedIn API in Kontextsicht | Als Architekt muss ich die Verbindung zur LinkedIn API in der Kontext-Sicht der Architektur berücksichtigen (keine Programmierung). | Must | 2 | Ja
US-41 | Constraint Story | Salesforce-Integration in Kontextsicht | Als Architekt muss ich die Verbindung zum externen CRM-System Salesforce in der Kontext-Sicht darstellen (keine Programmierung). | Must | 2 | Ja
US-42 | User Story | Test Data Builder für komplexe Objekte | Als Entwickler möchte ich komplexe Objekte über das Pattern "Test Data Builder" erstellen, um Tests zu vereinfachen. | Should | 5 | Ja
US-43 | Developer Story | Proxy-Pattern für skalierbaren Zugriff | Als Entwickler möchte ich Proxies beim Zugriff auf wichtige komplexe Anwendungslogik verwenden, um die Skalierbarkeit zu fördern. | Should | 5 | Ja
US-44 | Spike Story | Einarbeitung in Vaadin und CarLook | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um mich in Vaadin 24 und das CarLook-Framework einzuarbeiten (Video-Tutorial, Codes übernehmen). | Must | 5 | Ja
US-45 | User Story | Akzeptanztests (manuell nach Template) | Als Entwickler möchte ich manuelle Akzeptanztests gemäß dem Template auf LEA (v1.6) durchführen. | Must | 5 | Ja
US-46 | Technical Story | Akzeptanztests (automatisiert) | Als Entwickler möchte ich automatisierte Akzeptanztests zusätzlich zu den manuellen Tests implementieren. | Should | 8 | Ja
US-47 | Constraint Story | Requirements-Matrix mit Visualisierung | Als Product Owner (Dr. Kassoni) möchte ich eine Requirements-Matrix nebst ansprechender Visualisierung sehen (Abhängigkeiten zwischen Epics, User Stories, Akzeptanztests und Zielen). | Must | 8 | Ja
US-48 | Developer Story | Roundtrip-Tests für die Datenbank | Als Entwickler möchte ich Roundtrip-Tests durchführen, um die Datenbankanbindung solide zu testen. | Must | 5 | Ja
US-49 | Spike Story | Einarbeitung in Jenkins und SonarQube | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um mich in die Jenkins-Pipeline und SonarQube-Metriken einzuarbeiten. | Should | 5 | Ja
US-50 | User Story | Mock-Up für KI-Chat | Als Usability-Experte (Björn Müller) möchte ich ein Mock-Up für den KI-Chat sehen, um mir eine Vorstellung der Integration machen zu können. | Should | 3 | Ja
US-51 | Spike Story | Git | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um mich in Git einzuarbeiten. | Must | 1 bis 3 | Ja |  | 1 bis 3
US-52 | Spike Story | Taiga | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um mich in Taiga einzuarbeiten. | Must | 1 bis 3 | Ja |  | 1 bis 3
US-53 | Technical Story | Dokumentation Artefakte | Als Product Owner möchte ich die Entwicklung und Pflege der relevanten Anforderungsartefakte (siehe Übungen Nr.1 und 2) zum Projekt gerne sehen, damit das Projekt von Beginn an nachhaltig dokumentiert wird. | Must | 23 | Ja
US-54 | Technical Story | Dokumentation der Software-Architektur | Als Entwickler benötige ich Dokumentation der Software-Architektur (ER, Kontextsicht, Baustein…), um strukturiert arbeiten zu können | Must | 3 | Ja
US-55 | User Story | Login | Als User möchte ich mich mit meiner E-Mail und meinem Passwort einloggen können, um Zugriff auf meine Profilfunktionen zu erhalten | Must | 5 | Ja
US-56 | User Story | Logout | Als eingeloggter User möchte ich mich ausloggen können, um meine Session sicher zu beenden | Must | 3 | Ja
US-57 | User Story | Passwort zurücksetzen | Als User möchte ich mein Passwort zurücksetzen können, falls ich es vergessen habe | Could | 5 | Ja
US-58 | Developer Story | Role-based Login | Als System muss ich nach dem Login unterscheiden, ob ein Student, Startup oder Admin eingeloggt ist, um nur die jeweiligen Funktionen anzuzeigen | Must | 5 | Ja
US-59 | User Story | Registrierung | Als User möchte ich mich registrieren können, um einen Account zu erstellen und mich einzuloggen | Must | 5 | Ja
US-60 | User Story | KI Bewertung von Profilen | Als Student möchte ich meine Profil-Skills oder meinen Lebenslauf durch eine KI bewerten lassen können, um Feedback zur Verbesserung meiner Bewerbungschancen zu erhalten | Could | 8 | Ja
US-61 | User Story | KI Bewertung von Gründungsideen | Als Nutzer möchte ich meine Gründungsidee durch eine KI bewerten lassen können, um sofortiges Feedback zu Stärken und Schwächen zu erhalten | Could | 8 | Ja
US-62 | Developer Story | Entwicklung der Basis-UI (Startseite, Page Flow, Usability, Corporate Design) | Als Entwickler muss ich eine konsistente Basis-UI mit definiertem Page Flow und Corporate Design umsetzen, um eine einheitliche Benutzererfahrung zu gewährleisten. | Must | 8 | Ja
US-63 | User Story | Investor Gründungsidee | Als Investor möchte ich nach Gründungsideen suchen können, um potenziell zu unterstützen. | Could | 5 | Ja
US-64 | User Story | Investor Ünterstützung | Als Investor möchte ich einem Start-Up-Gründer ein Angebot für Unterstützung zusenden können, um zu unterstützen | Could | 5 | Ja
US-65 | Spike Story | Balsamiq | Als Entwickler benötige ich einen Spike, um mich in Balsamiq einzuarbeiten | Must | 2 | Ja
US-66 | Constraint Story | KI | Als Entwickler muss ich in jeder Bearbeitung das Thema "Künstliche Intelligenz" berücksichtigen, um zeitgerechte Bedürfnisse der Zielgruppen zu behandeln. | Must | 5 | Ja
US-67 | Technical Story | Präsi | Als Product Owner möchte ich, dass das Scrum-Team die Vorbereitung der Zwischenpräsentation durchführt, damit diese Präsentation (Sprint Review, Ende Mai) sorgfältig durchgeführt wird. | Must | 3 | Ja
US-68 | Technical Story | Tests | Als Product Owner möchte ich bereits zwei schriftlich definierte Testfälle für einen manuellen Akzeptanztest einer komplexen Epic vorliegen haben, damit ich den ersten Prototypen im Sprint Review testen kann (bzw. könnte). | Must | 2 | Ja
US-69 | Technical Story | Fortschritt | Als Product Owner möchte ich eine Fortschrittsgradanalyse (EVA) zum Ende des Sprints sehen, um einen exakten Fortschrittsgrad des Projekts zu erfassen (nur die funktionalen User Stories erfassen) | Must | 3 | Ja
US-70 | Technical Story | Tests | Als Software-Tester möchte ich JUnit-Tests für die Klassen zur Realisierung der Epic „Registrierung“ sowie der Developer Story „Datenbank-Anbindung mit JDBC / JPA / PostgreSQL“ sehen, um die Qualität der Entwicklung von Beginn an zu fördern | Must | 2 | Ja
US-71 | User Story | Profil-Verwaltung | Als Student möchte ich mein Profil verwalten können, um Änderungen vorzunehmen | Must | 5 | Ja
US-72 | User Story | Profil-Verwaltung | Als Student möchte ich mein Profil verwalten können, um Änderungen vorzunehmen | Must | 5 | Ja
US-73 | User Story | Bewerbungsverwaltung | Als Student möchte ich meine Bewerbungen verwalten können, um den Überblick nicht zu verlieren | Must | 5 | Ja
US-74 | User Story | Ausschreibungsverwaltung | Als Start-Up möchte ich meine Ausschreibungen verwalten können, um den Überblick nicht zu verlieren (Ausschreibungen inkl. jeweilige Bewerbungen) | Must | 5 | Ja
US-75 | User Story | Ausschreibungssuche | Als Student möchte ich nach Ausschreibungen suchen können, um mich auf diese zu bewerben | Must | 3 | Ja
US-76 | User Story | StartUp-Suche | Als Student möchte ich nach StartUps suchen können, um diese abonnieren und kontaktieren zu können | Must | 3 | Ja
US-77 | User Story | StartUp-Bewertung | Als Student möchte ich StartUps bewerten können, um Transparenz zu fördern | Must | 3 | Ja
US-78 | User Story | Student-Suche | Als StartUp möchte ich nach Studenten suchen können, um diese kontaktieren zu können | Must | 3 | Ja
US-79 | User Story | Student-Bewertung | Als StartUp möchte ich Studenten bewerten können, um Transparenz zu fördern | Must | 3 | Ja
US-80 | User Story | Gründungsidee anzeigen | Als Benutzer möchte ich Gründungsideen angezeigt bekommen, wenn ich diese anklicke, um sie bewerten zu können. | Must | 3 | Ja
US-81 | User Story | Benutzer anzeigen | Als Benutzer möchte ich andere Benutzer angezeigt bekommen, wenn ich ihr Profil anklicke, um mehr Einsichten zu erlangen. | Must | 3 | Ja
US-82 | User Story | Ausschreibung anzeigen | Als Student möchte ich Ausschreibungen angezeigt bekommen, wenn ich diese anklicke, um mich auf diese Bewerben zu können und mehr EInblicke zu erlangen | Must | 3 | Ja
US-83 | User Story | Bewerbungen anzeigen | Als StartUp möchte ich Bewerbungen angezeigt bekommen, wenn ich diese anklicke, damit ich diese durchlesen kann. | Must | 3 | Ja