## EVA_Fortschrittsanalyse
Fortschrittsbewertung von Anforderungen (EVA)
Sprint 1 – SE2 BWI (Alda) SS26 ¦ BurnDown ¦ Umsetzung wie Vorlesungsbeispiel, aber mit Story Points (SP)
FA / User Story | Aufwand geschätzt (in SP) | Status (gemäß Rupp / Taiga) | Fortschritt Relativ (in %) | Fortschritt Absolut (in SP) | Status | Kumulativer Fortschritt
#67 Als Entwickler benötige ich Einarbeitung in Vaadin und CarLook (+Springboot) | 70 | Getestet / Closed | 100% | 70 | Angelegt | 20%
#46 Als DB-Experte benötige ich Einarbeitung in JDBC/JPA mit PostgreSQL, SQL | 15 | Getestet / Closed | 100% | 15 | Analysiert | 30%
#74 Als Entwickler benötige ich Einarbeitung in Git | 3 | Getestet / Closed | 100% | 3 | Qualität geprüft | 40%
#75 Als Entwickler benötige ich Einarbeitung in Taiga | 3 | Getestet / Closed | 100% | 3 | Entworfen | 50%
#90 Als Entwickler benötige ich Einarbeitung in Balsamiq | 2 | Getestet / Closed | 100% | 2 | Beauftragt / In Progress | 60%
#76 Als Product Owner möchte ich die Entwicklung und Pflege der relevanten Anforderungsartefakte (siehe Übungen Nr. 1 und 2) zum Projekt gerne sehen | 25 | Getestet / Closed | 100% | 25 | Umgesetzt / Ready for Test | 80%
#45 Datenbank-Anbindung mit JDBC / JPA / PostgreSQL | 2 | Getestet / Closed | 100% | 2 | Getestet / Closed | 100%
#82 Als User möchte ich mich registrieren können | 5 | Getestet / Closed | 100% | 5
#10 Als User möchte ich mich einloggen können | 5 | Getestet / Closed | 100% | 5
#32 Als User erwarte ich Authentifizierung und Sicherheit (Passwort-Verschlüsselung) | 5 | Getestet / Closed | 100% | 5
#77 Als Entwickler erwarte ich Dokumentation der Software-Architektur | 5 | Angelegt | 20% | 1
#184 Als Software-Tester möchte ich JUnit-Tests für die Klassen zur Realisierung der Epic „Registrierung“ sowie der Developer Story „Datenbank-Anbindung mit JDBC / JPA / PostgreSQL“ sehen | 3 | Angelegt | 20% | 0.6
#107 Als Product Owner möchte ich bereits zwei schriftlich definierte Testfälle für einen manuellen Akzeptanztest einer komplexen Epic vorliegen haben. | 2 | Angelegt | 20% | 0.4
#87 Als Entwickler muss ich eine konsistente Basis-UI mit definiertem Page Flow und Corporate Design umsetzen | 8 | Angelegt | 20% | 1.6
#108 Als Product Owner möchte ich eine Fortschrittsgradanalyse (EVA) zum Ende des Sprints sehen | 3 | Angelegt | 20% | 0.6
#106 Als Product Owner möchte ich, dass das Scrum-Team die Vorbereitung der Zwischenpräsentation durchführt | 3 | Angelegt | 20% | 0.6
Summe | 159 |  |  | 139.8
|  | Differenz IST / SOLL | -19.2
|  | Fortschrittsgrad (in %) | 87.92%
|  | Taiga-Referenz: Closed Points | 135
|  | Taiga-Referenz: Total Points | 159
|  | Taiga-Referenz: Closed % | 84.91%
Hinweis
Formel je Zeile: Fortschritt Absolut = Story Points × Fortschritt Relativ. Gesamtfortschritt = Summe Fortschritt Absolut / Summe Story Points.