## Req-Matrix
St@rtMeUp – Requirements-Matrix (Abhängigkeiten der wichtigsten F-/T-Stories)
Lese-Art: Zelle 'x' ⇒ Spalten-Story (X) ist abhängig von Zeilen-Story (Y). Summe A = Komplexität (Vorgänger von X). Summe B = Impact (Nachfolger von Y). US-84 (DB-Anbindung) ist die Wurzel, von der die Persistenz abhängt.
Y ↓ abhängig: X → | US-84 | US-23 | US-22 | US-09 | US-08 | US-59 | US-55 | US-58 | US-03 | US-16 | US-01 | US-02 | US-36 | US-18 | US-61 | US-70 | US-48 | Summe B (Impact)
US-84 DB-Anbindung (Datenbank-In |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15
US-23 JPA/JDBC-Spike |  |  | x | [14 empty] | 1
US-22 Persistenz (DAO/Repository | [5 empty] | x | [11 empty] | 1
US-09 Authentifizierung & Sicher | [5 empty] | x | [11 empty] | 1
US-08 KI-Spike (KI:connect PoC) | [14 empty] | x |  |  | 1
US-59 Registrierung | [6 empty] | x | [8 empty] | x |  | 2
US-55 Login | [7 empty] | x | x | x | [7 empty] | 3
US-58 Role-based Login | [8 empty] | x | x | [7 empty] | 2
US-03 Studenten-Profil anlegen | [10 empty] | x |  | x | x |  |  |  | 3
US-16 Startup-Profil anlegen | [12 empty] | x | x |  |  |  | 2
US-01 Gründungsidee einreichen | [11 empty] | x |  |  | x |  |  | 2
US-02 Gründungsidee bewerten/kom | [17 empty] | 0
US-36 Bewerbung auf Ausschreibun | [17 empty] | 0
US-18 Matchmaking/Recommender | [17 empty] | 0
US-61 KI-Bewertung Gründungsidee | [17 empty] | 0
US-70 JUnit-Tests (Registrierung | [17 empty] | 0
US-48 Roundtrip-Tests DB | [17 empty] | 0
Summe A (Komplexität) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1
Datenbasis Visualisierung (Impact = Summe B, nur >0):
Story | Impact
US-84 DB-Anbindung (Datenbank- | 15
US-55 Login | 3
US-03 Studenten-Profil anlegen | 3
US-59 Registrierung | 2
US-58 Role-based Login | 2
US-16 Startup-Profil anlegen | 2
US-01 Gründungsidee einreichen | 2
US-23 JPA/JDBC-Spike | 1
US-22 Persistenz (DAO/Reposito | 1
US-09 Authentifizierung & Sich | 1
US-08 KI-Spike (KI:connect PoC | 1

## Stories
US-ID | Typ (F/T) | Titel | Summe A (Komplexität) | Summe B (Impact)
US-84 | T | DB-Anbindung (Datenbank-Infrastruktur) | 0 | 15
US-23 | T | JPA/JDBC-Spike | 1 | 1
US-22 | T | Persistenz (DAO/Repository, PostgreSQL) | 2 | 1
US-09 | T | Authentifizierung & Sicherheit | 1 | 1
US-08 | T | KI-Spike (KI:connect PoC) | 0 | 1
US-59 | F | Registrierung | 3 | 2
US-55 | F | Login | 2 | 3
US-58 | F | Role-based Login | 2 | 2
US-03 | F | Studenten-Profil anlegen | 3 | 3
US-16 | F | Startup-Profil anlegen | 3 | 2
US-01 | F | Gründungsidee einreichen | 2 | 2
US-02 | F | Gründungsidee bewerten/kommentieren | 2 | 0
US-36 | F | Bewerbung auf Ausschreibung | 3 | 0
US-18 | F | Matchmaking/Recommender | 3 | 0
US-61 | F | KI-Bewertung Gründungsidee | 3 | 0
US-70 | T | JUnit-Tests (Registrierung + DB) | 2 | 0
US-48 | T | Roundtrip-Tests DB | 1 | 0

## Hinweise
Requirements-Matrix – Hinweise
Auswahl: wichtigste funktionale (F) und technische (T) Stories (Backbone des Systems).
US-84 (DB-Anbindung) ist die Wurzel: JPA-Spike, Persistenz und Roundtrip-Tests hängen direkt daran – wie in der Vorlesungs-Demo betont.
Lese-Art: 'x' = Spalten-Story (X) ist abhängig von Zeilen-Story (Y); Y muss vor X fertig sein.
Summe A (Komplexität) = Anzahl Vorgänger von X. Summe B (Impact) = Anzahl Nachfolger von Y.
Visualisierung: 3D-Kuchendiagramm 'Impact je Story' (nur Stories mit Impact > 0).
Quelle der Stories: Product Backlog v3 (US-IDs konsistent zum Backlog).